Примерный график работ по внедрению ЭЖ/ЭД. №; Содержание работ; Срок исполнения; Результаты и их документальное подтверждение; Ответствен- ный. 1; Анализ текущего состояния (На основании анализа определяются основные подходы к внедрению ЭЖ/ЭД, осуществляется выбор ЭЖ/ЭД). - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ. - Техническое оснащение образовательного учреждения. - Расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним. 2; Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ, разработке нормативного и регламентационного обеспечения. 3; Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ.. 4; Подготовка и заключение договоров, регулирующих отношения по использованию ЭЖ, определяющие юридически обязывающую ответственность сторонней организации за сохранность данных. 5; Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными. 6; Издание приказа по образовательному учреждению о ведении ЭЖ. 7; Разработка и внесение изменений в действующие локальные акты. 8; Обсуждение подготовленных документов на административном совещании (собрании трудового коллектива). 9; Получение согласия на обработку персональных данных. 10; Организация обучения педагогических сотрудников работе в выбранном ЭЖ/ЭД. 11; Организация знакомства и обучения учащихся с работой ЭЖ/ЭД. 12; Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД..